## Лист1
Календарный план проекта
Название проекта:Анализ логистических данных транспортно-экспедиторской компании для автоматизации расчёта коммерческих предложений
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01
Фаза 1 Постановка ТЗ
1.1 | Ознакомление с ТЗ | Неянин Вадим | 5 дней | 2025-09-22
1.2 | Уточнения по ТЗ | Заказчик | 1 день | 26.09.2025
Фаза 2 Подготовка рабочей среды
2.1 | Определение инструментальной платформы | Никифоров Игорь | 1 день | 2025-09-29
2.2 | Изучение инструментов разработки | Неянин Вадим | 10 дней | 29.09.2025
2.3 | Создание git-репозитория | Зинкин Станислав | 1 день | 2025-10-10
Фаза 3 Разработка
3.1 | Обработка и подготовка данных | Алмаметов Эмиль | 10 дней | 13.10.2025
3.2 | Импорт данных в Elasticsearch | Сафронов Герман | 5 дней | 27.10.2025
3.3 | Визуализация ключевых показателей | Зинкин Станислав | 10 дней | 03.11.2025
3.4 | Создание интерактивных дашбордов | Зинкин Станислав | 15 дней | 10.11.2025
3.5 | Сборка приложения | Алмаметов Эмиль | 5 дней | 2025-12-01
Фаза 4 Испытание
4.1 | Проведение испытаний | Никифоров Игорь | 10 дней | 2026-01-12
4.2 | Составление отчёта об испытаниях | Сафронов Герман | 5 дней | 2026-01-26