## Устав проекта
Устав проекта |  |  |  | «15» 09 2025
Название проекта | Анализ логистических данных транспортно-экспедиторской компании для автоматизации расчёта коммерческих предложений
Дисциплина | 300000 |  |  |  | Требуемая дата окончания | 2025-02-09
Руководитель проекта | Никифоров Игорь Валерьевич |  |  |  | Заказчик (при наличии) | ООО "АТВ"
Команда | 1. Алмаметов Эмиль 2. Неянин Вадим 3. Сафронов Герман 4. Зинкин Станислав
Обоснование (Точка А, проблема или возможность) | В ООО "АТВ" процесс составления коммерческого предложения в значительной степени ручной, поскольку требует от менеджеров транспортного отдела сборки и сверки тарифов, консолидации и передачи данных для расчёта стоимости в ручном порядке, что влияет на скорость и точность передачи данных, а значит и на удовлетворённость клиентов.
Цель проекта и измеримые результаты (Точка Б) | Цель: Сокращение трудоемкости составления коммерческого предложения клиентам транспортно-экспедиторской компании за счет новых методов аналитического управления, которые реализованы в программном обеспечении с опорой на стохастические данные и их регрессионный анализ.
Сокращение подготовки коммерческого предложения на 60%.
Повышение точности расчётов ставок на 95%.
Автоматизация рутинных операций не менее 80% этапов сбора и обработки данных.
* Бизнес - выгода (если проект делается для компании: дополнительные / вторичные выгоды от проекта; монетарные и не монетарные) | Ускорение продаж Снижение трудозатрат менеджеров Повышение точности и качества ценообразования Аналитическая прозрачность
Решение (ключевой продукт проекта) | Информационная система, способствующая аналитике данных и расчёту ключевых показателей
Продуктовые результаты проекта:
№ | Продуктовые результаты |  | Критерии успешности полученного результата (числовое значение и краткое описание)
1 | Результаты расчётов в виде дашбордов |  | Продукт предоставляет более 20 дашбордов с результатами расчётов
2 | Возможность подгрузки данных разных объёмов |  | Программа позволяет подгружать данные как за 6 месяцев, так и за 5 лет работы компании
3 | Возможность создания графиков |  | Графики создаются и изменяются в интерактивном порядке
4 | Изменение данных по константам |  | Изменение графиков по константам происходит в реальном времени.
6
Допущения и ограничения для проекта
№ | Тип (допущение или ограничение) | Описание
1 | Ограничение | Компания предоставит доступ к историческим данным по перевозкам и тарифам за последний год
2 | Ограничение | Система не будет учитывать внешние факторы
3 | Ограничение | Проект не подразумевает разработку мобильной версии ПО
4 | Допущение | Команда работает удалённо

## План коммуникаций
План регулярных коммуникаций
№ п/п | Название [1] | Периодичность [2] | Участники [3] | Необходимая информация [4] | Способ коммуникаций и форма представления информации [5]
1. | Реугярные встречи внтури команды | 2 раз в неделю, в понедельник и в пятницу | Команда | Статус выполненных работ, нерешенные вопросы | Встреча в Яндекс.Телемост
2. | Встреча с заказчиком | 1 раз в две недели | Заказчик + Руководитель проекта + Команда | Выполненная часть проекта | Встреча в Яндекс.Телемост
3. | One to One | 1 раз в две недели | Лидер команды + Руководитель проекта | Сложные проблемы, текущий прогресс | Telegram

## Фазы проекта
Фазы проекта
Название фазы проекта [1] | Ключевые результаты [2] | Какой подход к планированию? (Водопадный / Итерационный / Гибридный)
Постановка ТЗ | ТЗ согласовано | Водопадный
Подготовка рабочей среды | Определена инструментальная платформа | Водопадный
Разработка | Создано ПО Написано руководство по эксплуатации | Итерационный
Испытание | Сформирован отчёт об испытаниях | Гибридный